## Slide 1: Проект «Кто, если не мы»

## Slide 2: Цель проекта: развитие навыков социального проектирования у подростков средствами волонтерской деятельности.
Задачи проекта:
мотивировать к участию в волонтерской деятельности молодое поколение;
научить подростков основам социального проектирования;
подготовить и реализовать систему мероприятий добровольческой направленности.

## Slide 3: Этапы и сроки реализации проекта
1 этап – подготовительный (01.12.2023 – 31.12.2023)
формулирование проблем и способов их решения,
анализ теоретических подходов к проблемам организации волонтерской деятельности.
2 этап – практический (10.01.2024 – 30.06.2024)
разработка и реализация содержания по направлениям деятельности;
проведение мероприятий в рамках каждого направления.
3 этап – аналитический (01.07.2024 – 01.09.2024)
подведение итогов, анализ результатов;
планирование форм распространения результатов реализации проекта;
публикации на сайте лицея.

## Slide 4: Критерии оценки эффективности проекта
Достижение прогнозируемых результатов.
Степень взаимодействия участников образовательного процесса.
Рост результативности участия обучающихся в мероприятиях разного уровня.
Позитивная оценка общественности деятельности по реализации проекта.

## Slide 5: План реализации проекта
Мероприятия | Сроки исполнения
Подготовительный этап | 
Круглый стол «Мозговой штурм»: формулирование проблем и способов их решения. | Декабрь 2023
Практический этап | 
Разработка и реализация содержания направлений. | Январь 2024
Синичкин день в детском саду | Январь 2024
Проведение выставки рисунков «Берегите животных» | Февраль 2024
Акция по «Помоги четвероногому другу» | Апрель 2024
Урок «Мы можем помочь? Мы можем помочь!» | Апрель 2024
Агитбригада «Кто, если не мы» Встреча с зооволонтером, представителем приюта для бездомных животных "Верный друг". | Апрель 2024
«Козинаки для птиц» изготовление мастер-класс по изготовлению съедобных кормушек. | Апрель 2024
Выступление агитбригады «Мы в ответе за тех, кого приручили» | Май 2024
Создание мотивационного ролика «Берегите животных» | Май 2024
Результативный этап | 
Мониторинг эффективности проекта | Май 2024
Презентация проекта на педагогическом форуме | Ноябрь 2024
Распространение опыта работы | Декабрь 2024

## Slide 6: Синичкин день в детском саду

## Slide 7: Выставка рисунков «Берегите животных»

## Slide 8: Марафон добрых территорий «Добрая Вятка». Акция «Помоги четвероногому другу»

## Slide 9: Урок «Мы можем помочь? Мы можем помочь!»

## Slide 10: Агитбригада «Кто, если не мы»

## Slide 11: Мастер-класс «Козинаки для птиц»

## Slide 12: Квест-игра «Мы друзья природы!»

## Slide 13: Агитбригада в детском саду №2 «Полянка» г. Малмыжа «Мы в ответе за тех, кого приручили»

## Slide 14: Ожидаемый результат проекта:
стимулирование интереса у подрастающего поколения к формированию собственной активной жизненной позиции и гражданственности;
возможность самореализоваться, развить свой интеллектуальный, творческий, лидерский потенциал;
знакомство подростков с технологией социального проектирования, его актуальностью и значением для социума;
решение актуальных проблем социума.

## Slide 15: Спасибо за внимание!